**ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертно-аналитического**

**мероприятия « Мониторинг реализации региональных**

**(национальных) проектов**

**в 2022 году (по состоянию на 01.07.2022)»**

На основаниипункт 1.10 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Котельничского муниципального района Кировской области на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Котельничского муниципального района Кировской области от 29.12.2021 № 25 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национального проекта «Образование» в Управлении образования администрации Котельничского района Кировской области.

**Цель экспертно-аналитического мероприятия:** Оценка хода реализации региональных проектов, полученного эффекта от их реализации, в том числе в части достижения заявленных целей и показателей региональных проектов, выполнения запланированных мероприятий региональных проектов, анализа рисков при реализации региональных проектов.

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия*:*** В 2022 году Управлением образования администрации Котельничского района Кировской области в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется региональный проект Кировской области «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» - капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ с.Юрьево, расположенного по адресу: Котельничский район, с.Юрьево, ул.Школьная д.1.

**Общие данные о финансировании в 2022 году региональных проектов по состоянию на 01.07.2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления реализации НП | Объем финансового обеспечения на 2022 год за счет бюджетных источников финансирования ( в том числе средства местных бюджетов), тыс.руб. | | | |
| Предусмотрено паспортом МП | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Развитие образования | 3331,9 | 3331,9 | 0 | 0 |
| **Итого** | **3331,9** | **3331,9** | **0** | **0** |

По данным Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предос-

тавляется Субсидия и Лицевого счета получателя средств Управление обра-

зования администрации Котельничского района Кировской области по сос-

тоянию на 01.07.2022 года кассовые расходы не производились.

**Выполнение мероприятий регионального проекта:**

**В рамках национального проекта «Образование» предусмотрено:**

*-капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ с.Юрьево, расположенного по адресу: Котельничский район, с.Юрьево, ул.Школьная д.1*

**По состоянию на 01.07.2022 года:**

-разработана муниципальная программа Котельничского района Кировской области «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Котельничского района от 25.12.202№266 (в ред. от 21.01.2022№7), включающая отдельное мероприятие «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Юрьево Котельничского района Кировской области».

-в бюджете муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета.

-заключено Соглашение от 27.01.2022 №33619000-1-2022-001 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом между министерством образования Кировской области и администрацией Котельничского муниципального района (доп.соглашение от 22.04.2022№33619000-1-2022-001/1).

- КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» проведена проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта спортивного зала. Получен положительный результат.

**-**заключен муниципальный контракт №03402000033220020340001 от 04.04.2022 года на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ с. Юрьево, расположенного по адресу: Котельничский район, с. Юрьево, ул. Школьная д.1» с ООО «Строительная компания Альфа Групп». Цена контракта- 2998,0 тыс.рублей. Начало выполнения работ: 01 июня 2022 года. Окончание выполнения работ: 08 августа 2022 года.

-заключен договор от 31.03.2022 б/н с КОГКУ «Управление капитального строительства» на безвозмездной основе на проведение строительного контроля.

*Срок начала выполнения работ по капитальному ремонту спортивного зала – 01 июня 2022 года. По состоянию на 01.07.2022 года работы по капитальному ремонту спортивного зала не начаты.*